В целях создания детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»:

- Утвердить:

комплекс мер по созданию детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики (приложение № 1);

концепцию создания детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики (приложение № 2).

2. Определить:

региональным координатором мероприятий по созданию детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики;

региональным оператором мероприятий по созданию детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

3. 	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики – И.Моторин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 26.10.2018   № 794-р

(приложение № 1)

## КОМПЛЕКС МЕР

## по созданию детского технопарка «Кванториум»

## Чувашской Республики

## Подписание трехстороннего соглашения о взаимодействии в реализации национального проекта «Образование» в субъекте Российской Федерации между проектным офисом национального проекта «Образование» (далее – ПО национального проекта), Министерством просвещения Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики (до 15 марта 2019 г.).

## Создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации ведомственного проектного офиса органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную политику в области образования, по реализации национального проекта в субъекте Российской Федерации (далее – ведомственный проектный офис) (до 1 марта 2019 г.).

## Создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации регионального координационного совета по реализации национального проекта «Образование» (до 1 марта 2019 г.).

## Согласование с ПО национального проекта кандидатуры на должность руководителя ведомственного проектного офиса.

## Проведение ежегодного повышения квалификации всех сотрудников ведомственного проектного офиса, в том числе по программам ПО национального проекта.

## Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме (один раз в три года начиная с 2019 года).

## Утверждение «дорожной карты» создания и открытия детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики ПО национального проекта и Кабинетом Министров Чувашской Республики.

## _____________

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от  26.10.2018   № 794-р

(приложение № 2)

## К О Н Ц Е П Ц И Я

## создания детского технопарка «Кванториум»

## Чувашской Республики

1. Обоснование потребности в создании детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики (далее – детский технопарк «Кванториум») в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета

а) проблематика и предполагаемые результаты

Цель – создание в г. Новочебоксарске Чувашской Республики детского технопарка «Кванториум», на базе которого будет осуществляться обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, предусматривающее объединение усилий науки, реального сектора экономики и государства для формирования системы ускоренного развития технических способностей детей.

Задачи:

создание крупного инновационного центра в г. Новочебоксарске Чувашской Республики по формированию современного инженерного мышления с развитой инфраструктурой и возможностью эффективно реализовывать программы естественнонаучной и технической направленности совместно с  индустриальными партнерами;

формирование системы сопровождения инновационных процессов развития естественнонаучной и технической направленности в рамках функционирования лаборатории инжинирингового центра ЭкоТехнопарка и филиала АО «Управление отходами» в г. Новочебоксарск;

создание площадки для реализации программы ранней профориентации в рамках проекта «Билет в будущее», основанной на потребности Чувашской Республики в кадрах;

развитие рынка предоставления качественных, современных услуг системы дополнительного образования детей естественнонаучной и технической направленности при повышении спроса на данный вид услуг;

повышение профессионального уровня специалистов системы дополнительного образования детей, занимающихся формированием естественнонаучной и технической среды.

Важнейшим звеном реализации концепции станет создание учреждения нового типа – детского технопарка «Кванториум» в г. Новочебоксарске Чувашской Республики, который станет основным компонентом комплексной модернизации системы образования в части дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»  национального проекта «Образование». Новочебоксарск является самым молодым в Чувашской Республике городом и вторым по величине и значению промышленным центром Чувашии, имеющим статус моногорода с 2010 года (градообразующие предприятия: ПАО «Химпром» и филиал ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС»). С учетом большой доли высокотехнологичных предприятий в городе (ООО «Хевел», ГУП Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Минстроя Чувашии, филиал АО «Управление отходами» в г. Новочебоксарск и др.) имеется большая потребность в специалистах естественнонаучного и технического профиля, поэтому необходимы современный формат работы с одаренными детьми и инновационная система сопровождения и развития таланта.

Согласно данным навигатора дополнительного образования детей Чувашской Республики, который представляет возможность свободного выбора образовательных программ по потребностям или увлечениям ребенка, в г. Новочебоксарске сформировалась острая потребность в естественнонаучном и техническом образовании. Создание детского технопарка «Кванториум» позволит сформировать у подрастающего поколения изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление, подготовить будущие кадры для высокотехнологичных отраслей, а также значительно увеличить охват детей дополнительными образовательными программами.

Предполагаемые  результаты:

- На базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения  Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – техникум)  будет создан детский технопарк «Кванториум» с дополнительной площадкой на базе образовательной организации г. Цивильска.

- Функционирование детского технопарка «Кванториум» в г. Новочебоксарске Чувашской Республики планируется с участием промышленных градообразующих предприятий ПАО «Химпром», филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС» и других организаций реального сектора экономики.

- Будут обучены не менее 800 учащихся по дополнительным образовательным программам «Энерджиквантум», «Наноквантум», «Биоквантум», 
«IT-квантум», «Дополненная и виртуальная реальность», «Квантолаб».

- Будут организованы площадки для подготовки и организации регионального чемпионата «JuniorSkills», чемпионата «Молодые профессионалы «WоrldSkills Russia».

- Будет обеспечено участие 8 команд (не менее 5 участников в каждой) учащихся детского технопарка г. Новочебоксарска Чувашской Республики в мероприятиях, проводимых в рамках проекта «JuniorSkills», чемпионата «Молодые профессионалы «WоrldSkills Russia».

- Будет подготовлен кадровый резерв инженерно-технических специальностей для промышленных предприятий Чувашской Республики;

б) сеть организаций дополнительного образования, их количество

В Чувашской Республике функционируют 104 организации дополнительного образования детей по всем направлениям, кроме того, лицензию на дополнительное образование имеют 99 общеобразовательных организаций, 132 дошкольные организации. В 2017 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования составил 65 процентов.

В систему дополнительного образования внедрен навигатор дополнительного образования детей Чувашской Республики, который обеспечивает выбор дополнительных общеобразовательных программ (внесено в каталог дополнительных образовательных программ навигатора 2079 программ 179 образовательных организаций всех муниципальных образований Чувашской Республики), соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации), – поступило свыше 30000 заявок на дополнительные образовательные программы от пользователей информационного ресурса, и их количество ежедневно растет. В режиме тестирования запущен «Умный навигатор», который обеспечивает возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка.

С октября 2018 года на базе ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии начал работать Республиканский модельный центр дополнительного образования детей. В его задачи входят ресурсное, методическое, организационное обеспечение развития системы дополнительного образования детей, организация дополнительного профессионального образования специалистов дополнительного образования, координация деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы различной направленности, организация системы выявления и сопровождения одаренных детей.

В г. Новочебоксарске Чувашской Республики функционируют 14 организаций дополнительного образования детей. Более 80 процентов педагогических работников учреждений дополнительного образования имеют высшее образование, более 50 процентов – первую и высшую квалификационную категорию. Всего обучающихся школ г. Новочебоксарска Чувашской Республики – 
14888 человек. Из них 3476 человек посещают муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества имени Анатолия Ивановича Андрианова»  города Новочебоксарска Чувашской Республики;

в) кадровый состав, привлекаемый к реализации проекта

В Чувашской Республике реализовываются программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников. В настоящее время 9 педагогов Чувашской Республики прошли обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, направленным на работу с одаренными детьми, на базе образовательного центра «Сириус», НИУ «Высшая школа экономики», в том числе:

по программе профессиональной переподготовки педагогических и управленческих кадров для систем выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Большие вызовы» на базе образовательного центра «Сириус» – 4 человека (сотрудники ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»);

по программам организации работы по дополнительным образовательным программам, проектной деятельности, профильных смен в каникулярный период на базе образовательного центра «Сириус» – 5 человек (сотрудники ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии);

по программам разработки программ и проектов по работе с одаренными детьми – 2 человека (сотрудники ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии).

В настоящее время в действующем на территории Чувашской Республики детском технопарке «Кванториум» (г. Чебоксары) по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, обучаются более 1 тыс. детей. На базе детского технопарка «Кванториум» (г. Чебоксары) реализуются уроки «Технология», «Биология», «Химия». Два педагога из Чувашии включены в ТОП-50 педагогов детских технопарков «Кванториум», еще двум педагогам предложено возглавить лаборатории в ФГБОУ МДЦ «Артек», ФГБОУ ВДЦ «Орленок» и ФГБОУ ВДЦ «Океан» в летний период.

В рамках сетевого взаимодействия с вышеперечисленными организациями предполагается методическое сопровождение по направлениям деятельности детского технопарка «Кванториум» (г. Чебоксары).

На сегодняшний день техникум имеет положительный опыт работы со школьниками в рамках проекта «JuniorSkills», чемпионата «Молодые профессионалы «WоrldSkills Russia». Начиная с 2016 года техникум занимается подготовкой школьников городов Новочебоксарска и Чебоксары, а также организацией проведения чемпионатов. Итогом подготовки стало участие команды из Чувашии в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WоrldSkills Russia) в мае 2017 года в г. Краснодаре. Также ведется активная работа в системе предпрофильной и профильной инженерно-технологической подготовки школьников (инженерные классы).

Для успешного функционирования детского технопарка «Кванториум» будут привлечены опытные, высококвалифицированные педагоги, методисты, лаборанты, инженеры – преподаватели техникума и наставники из реального сектора экономики.

Планируется совместное использование площадок предприятий города Новочебоксарска, таких как ПАО «Химпром», филиал ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС», ООО «Хевел», для образовательной деятельности детского технопарка «Кванториум». Штатное расписание детского технопарка «Кванториум» в г. Новочебоксарске Чувашской Республики представлено в приложении № 5 к Концепции.

2. Опыт Чувашской Республики в реализации федеральных и международных проектов (мероприятий) в области образования

Чувашская Республика имеет значительный опыт в реализации масштабных международных, государственных и региональных проектов в сфере образования.

Чувашия стала одним из 7 регионов России – участников реализации крупномасштабного проекта по созданию межрегиональных центров компетенций. В 2016 году на базе Чебоксарского электромеханического колледжа создан МЦК в области промышленных и инженерных технологий по специализации «Автоматизация, радиотехника и электроника». Благодаря участию в федеральном проекте на создание условий для обеспечения подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями направлен 631 млн. рублей, в том числе 78 процентов средств – за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

В том же году Чувашская Республика вошла в число первых 17 субъектов Российской Федерации – победителей конкурсного отбора на реализацию мероприятий действовавшей до 31 декабря 2017 г., Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях. На создание детского технопарка «Кванториум» было выделено 80 млн. рублей, из них 56 млн. рублей – из федерального бюджета.

За период с января 2017 года в деятельности детского технопарка «Кванториум» отмечаются следующие достижения:

34 победителя и призера межрегиональных и всероссийских олимпиад и конкурсов;

18 финалистов межрегиональных и всероссийских олимпиад и конкурсов;

27 победителей и призеров региональных олимпиад и конкурсов.

Среди мероприятий, в которых активно принимают участие учащиеся детского технопарка «Кванториум», – олимпиада НТИ, федеральный проект «Дальневосточный гектар», межрегиональный экохакатон, конкурс научно-технических работ школьников «РОСТ», всероссийский конкурс «Космос», всероссийская научно-инженерная олимпиада «Кванториада», всероссийская олимпиада по 3D-технологиям, всероссийский конкурс «Лунная одиссея», всероссийский конкурс «Первый элемент».

Отмечается рост не только количественных, но и качественных показателей. Существенно выросла активность детей и педагогов. Так, количество участников олимпиад и конкурсов различного уровня выросло в полтора раза по сравнению с 2017 годом. При этом доля участников межрегионального и российского уровня увеличилась с 27 до 46 процентов.

Достигнута высокая результативность соревновательной деятельности: процент кванторианцев – победителей межрегионального и российского уровня вырос по сравнению с 2017 годом с 28,4 до 44,8 процента от общего числа участников данных мероприятий.

Учащиеся технопарка заняли практически весь пьедестал почета на региональном чемпионате «JuniorSkills», дебютировали на национальном чемпионате сразу в трех компетенциях.

За достигнутые результаты 34 обучающихся общеобразовательных организаций Чувашской Республики участвовали в федеральных сменах в ФГБОУ ВДЦ «Орленок», ФГБОУ ВДЦ «Океан» (г. Владивосток), ФГБОУ ВДЦ «Смена» (г. Анапа). Отмечены такие проекты кванторианцев, как «Умная полка холодильника», «Мобильный гид», «Танцующий робот», «Электронная настольная игра», «Турбоулиточка в условиях космоса», «Лабиринт для исследования поведения выварных животных», «Макет для изучения явления самоиндукции» и другие.

Две ученицы биоквантума приглашены на встречу с представителями Правительства Российской Федерации и приняли участие в работе прямой линии с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

Воспитанники биоквантума приглашены в МФТИ, приняли участие в пилотном проекте по генетике и микроклонированию растений.

На форуме, посвященном развитию космообразования, налажены деловые связи с департаментом развития персонала госкорпорации «Роскосмос», дан старт проекту по созданию на базе «Кванториума» г. Чебоксары межрегиональной площадки «Воздушно-инженерной школы (CanSat в России)».

Расширяется межрегиональное сотрудничество, в том числе с технопарками гг. Калининграда, Саранска, Сыктывкара, Королева и Петрозаводска.

С 2016 года в Чувашской Республике реализуются два проекта на базе федеральных инновационных площадок:

проект «Разработка и внедрение модели индивидуализации обучения (МИО) в массовой школе для реализации индивидуальных образовательных потребностей участников образовательного процесса» МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары – федеральная инновационная площадка для работы по направлению «разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе ресурсов негосударственного сектора» на 2016–2020 годы;

проект «Сетевое взаимодействие как условие инновационного развития учреждения дополнительного образования» МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Чебоксары – федеральная инновационная площадка для работы по направлению «иная инновационная деятельность в сфере образования».

Две школы Чувашской Республики стали получателями гранта в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам на реализацию мероприятия 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы, действовавшей до 31 декабря 2017 г., – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары.

В 2017 году Чувашская Республика приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации для софинансирования из федерального бюджета программ модернизации системы профессионального образования на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров ТОП-50. Благодаря этому в 2018 году в Чувашской Республике создана региональная площадка сетевого взаимодействия, осуществляющая координацию и ресурсную поддержку разработки актуальных для Чувашской Республики инновационных программ и технологий обучения по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и распространения их в региональной сети в области искусства, дизайна и сферы услуг. На реализацию проекта направлено более 8 млн. рублей, в том числе более 7,5 млн. рублей – за счет средств федеральной субсидии, около 0,5 млн. рублей – из республиканского бюджета Чувашской Республики.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики подписано Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета на создание в 2017 году базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В целях создания условий для получения среднего профессионального и высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в 2017 году в рамках действовавшей до 31 декабря 2017 г. Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы Чувашская Республика приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ). На создание центра в 2018 году направлено около 3,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

В октябре 2018 года Чувашская Республика вошла в число победителей  отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание условий для получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». На развитие Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году будет направлено около 3,5 млн. рублей.

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары с проектом «Центр подготовки и обучения волонтеров «Волонтеры добра» и ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» с проектом «Малый физмат» – получатели федерального гранта в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».

МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 2» г. Чебоксары – получатель федерального гранта на реализацию мероприятия «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Всего в республике функционируют 385 образовательных организаций, в том числе 7 лицеев, 10 гимназий, 13 общеобразовательных организаций с углубленным изучением отдельных предметов, 104 учреждения дополнительного образования, 27 – профессионального образования и 14 образовательных организаций высшего образования.

Ежегодно школы республики входят в перечень лучших школ, который составляет Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке МИА «Россия сегодня» и ЗАО «Издательский дом «Учительская газета» и при содействии Министерства образования и науки Российской Федерации. В рейтинг ТОП-500 в 2017 году попали 6 школ из Чувашии (в 2013 году – 12 школ, в 2014 году – 6 школ, в 2015 году – 9 школ, в 2016 году – 9 школ), в рейтинг ТОП-200 – 2 школы республики. В рейтинге лучших сельских школ (ТОП-300) оказались 11 общеобразовательных организаций из Чувашии.

В рейтинге регионов, формируемом по итогам заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников, Чувашская Республика на протяжении последних четырех лет входит в десятку лучших субъектов: в 2018 году – 10 место, 2017 – 8 место, 2016 – 7 место, 2015 – 4 место.

Чувашская Республика стала лидером в сфере среднего профессионального образования в 2017 году по результатам исследования «Индекс образовательной инфраструктуры российских регионов», презентованного на Петербургском международном экономическом форуме.

3. Организационно-правовая форма организации (организаций при распределенной модели), реализующей мероприятие по созданию детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики.

Детский технопарк «Кванториум» планируется создать на территории 
г. Новочебоксарска Чувашской Республики в 2019 году как структурное подразделение государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Учредителем и собственником является Чувашская Республика.

Функции и полномочия учредителя от имени Чувашской Республики осуществляет Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Площади детского технопарка «Кванториум» в г. Новочебоксарске Чувашской Республики и его оборудование будут использоваться для экспериментальной и исследовательской, проектной и образовательной деятельности учащихся образовательных организаций.

В основу Концепции детского технопарка «Кванториум» заложена организационная модель «Стандарт», предусматривающая ежегодное обучение на базе детского технопарка «Кванториум» не менее чем по 6 дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности (квантумы: «Биоквантум», «Наноквантум», «IT-квантум», «Дополненная и виртуальная реальность», «Энерджиквантум», «Квантолаб») не менее 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. Предусмотрены площади под хайтек-цех, коворкинг-зону для проектной деятельности, лекторий, шахматную зону, зону отдыха и ожидания для родителей и детей, кафетерий, гардероб.

Выбор квантумов осуществлен в соответствии с приоритетными направлениями развития ведущих отраслей экономики Чувашской Республики, с размещением на территории города градообразующих предприятий ПАО «Химпром», филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС» и других высокотехнологичных предприятий, таких как филиал АО «Управление отходами» в г. Новочебоксарск (взаимодействие в рамках создания лаборатории инжинирингового центра ЭкоТехноПарка), ООО «Хевел»; выбор также связан с профилем государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Партнеры из интеллектуального сектора экономики:

центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова;

# федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»;

детский технопарк «Кванториум» муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества имени Анатолия Ивановича Андрианова» города Новочебоксарска Чувашской Республики;

центр молодежного инновационного творчества «Инженеры будущего» ООО «Бюро Информационных Технологий» на базе ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии.

Партнеры из индустриального сектора экономики:

ПАО «Химпром»;

филиал ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС»;

филиал АО «Управление отходами» в г. Новочебоксарск;

филиал АО Фирма «Август» (пгт Вурнары);

ГУП ЧР «Биологические очистные сооружения» Минстроя Чувашии;

ООО «Хевел».

«Дорожная карта» создания и открытия детского технопарка «Кванториум» в г. Новочебоксарске в 2019 году представлена в приложении № 1 к Концепции.

Таблица индикаторов эффективности работы детского технопарка «Кванториум» в г. Новочебоксарске представлена в приложении № 2 к Концепции.

4. Описание площадки детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики (общая площадь, перечень функциональных зон с указанием их площади, техническое состояние здания, необходимость капитального / косметического ремонта, информация о собственнике, сроки ввода в эксплуатации (для строящихся), территориальная доступность для населения)

Базовой площадкой для размещения детского технопарка «Кванториум» будут помещения здания и прилегающая территория по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Жени Крутовой, д. 1.

Помещения и прилегающая территория детского технопарка «Кванториум» общей площадью не менее 1000,0 кв. м планируются к использованию в образовательном процессе. Детский технопарк «Кванториум» будет размещен на двух этажах, высота потолков помещений составляет 3,5 м и более.

Расположение детского технопарка «Кванториум» предусматривает высокую доступность. Остановки общественного транспорта находятся на удалении менее 300 м. Пешеходные переходы организованы.

В целях увеличения охвата детей инновационными дополнительными общеразвивающими программами технической направленности планируется задействовать в 2020 году дополнительную площадку – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики («Квантолаб»).

Зонирование помещений детского технопарка «Кванториум» в г. Новочебоксарске представлено в приложении № 3 к Концепции.

Дизайн-проект детского технопарка «Кванториум» в г. Новочебоксарске Чувашской Республики представлен в приложении № 4 к Концепции.

5. Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики

Примерные операционные расходы

(тыс. рублей)

| Статьи | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 211 «Заработная плата» | 2530 | 7592 | 8351 |
| 212 «Прочие выплаты» | 50 | 100 | 120 |
| 213 «Начисления на выплату заработной платы» | 765 | 2293 | 2522 |
| 222 «Транспортные расходы» | 350 | 2000 | 2100 |
| 223 «Коммунальные услуги» | 620 | 2000 | 2200 |
| 226 «Прочие услуги» | 4600 | 8500 | 7407 |
| 296 «Прочие расходы» | 3500 | 5000 | 8000 |
| 310 «Основные средства» | 1500 | 4500 | 4500 |
| 340 «Материальные запасы» | 1300 | 2800 | 4800 |
| Итого | 15215 | 34785 | 40000 |
| Всего | 90000,00 |

_____________

## Приложение № 1

## к концепции создания детского

## технопарка «Кванториум»

## Чувашской Республики

## «Дорожная карта»

## создания и открытия детского технопарка «Кванториум»

## Чувашской Республики в г. Новочебоксарске в 2019 году

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение медиаплана детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики | Чувашская Республика | февраль |
| 2. | Согласование дизайн-проекта детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики | Чувашская Республика, Федеральный оператор | март |
| 3. | Согласование проекта зонирования детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики | Чувашская Республика, Федеральный оператор | март |
| 4. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики | Чувашская Республика, Федеральный оператор | март – апрель |
| 5. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики | Чувашская Республика, Федеральный оператор | апрель |
| 6. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики и педагогов, в том числе обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | Чувашская Республика | апрель – май |
| 7. | Закупка, доставка и наладка оборудования | Чувашская Республика | май – октябрь |
| 8. | Завершение набора детей, обучающихся по программам детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики | Чувашская Республика | сентябрь |
| 9. | Завершение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики в соответствие с брендбуком | Чувашская Республика | август |
| 10. | Лицензирование образовательной деятельности детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики | Чувашская Республика | август |
| 11. | Открытие детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики в единый день открытия | Чувашская Республика | сентябрь |

_____________

## Приложение № 2

## к концепции создания детского

## технопарка «Кванториум»

## Чувашской Республики

Таблица индикаторов

эффективности работы детского технопарка «Кванториум»

Чувашской Республики в г. Новочебоксарске

| № пп | Наименование индикатора / показателя | Минимальное значение начиная с 2019 года | Значения субъекта Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и(или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе созданного детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики (человек); в том числе детей, обучающихся на постоянной основе | 800 300 | 800 300 | 900 320 | 1000 345 |
| 2. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации по программам (курсам, модулям), разработанным Федеральным оператором сети детских технопарков (%): |  |  |  |  |
|  | педагогические работники | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | руководители | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | привлекаемые специалисты (наставники) реального сектора экономики, образовательные волонтеры | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество проектов, реализованных обучающимися детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики и представленных на региональных и федеральных отчетных мероприятиях по презентации результатов проектной деятельности (единиц) | 40 | 40 | 45 | 50 |
| 4. | Численность детей, принявших участие в публичных мероприятиях детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики (человек) | 3500 | 3500 | 4000 | 5000 |
| 5. | Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение реальных технологических задач для проектной деятельности детей (единиц) | 5 | 5 | 7 | 10 |
| 6. | Количество проектных разновозрастных групп обучающихся детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики численностью не менее 3 человек, на постоянной основе реализующих инженерные проекты (единиц) | 15 | 15 | 17 | 20 |
| 7. | Количество проведенных инженерных хакатонов, развивающих навыки в разных областях разработки программного обеспечения в процессе командной работы над проектами (единиц) | 10 | 10 | 12 | 14 |
| 8. | Количество региональных этапов всероссийских и международных мероприятий технической и естественнонаучной направленности, в которых примут участие обучающиеся детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики (единиц) | 10 | 10 | 12 | 14 |
| 9. | Количество инженерных команд из числа обучающихся детских технопарков, принявших участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий технической и естественнонаучной направленностей (единиц) | 20 | 20 | 22 | 25 |
| 10. | Количество инженерных команд из числа обучающихся детских технопарков, прошедших в финал региональных этапов всероссийских и международных мероприятий технической и естественнонаучной направленностей (единиц) | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 11. | Количество публичных мероприятий по проектной деятельности детей, организованных детским технопарком, по презентации деятельности и достижений обучающихся детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики (единиц) | 10 | 10 | 12 | 15 |
| 12. | Доля участия детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики в провидимых федеральным оператором сети детских технопарков «Кванториум» мероприятиях (%) | 80 | 80 | 90 | 100 |

_____________

## Приложение № 3

## к концепции создания детского

## технопарка «Кванториум»

## Чувашской Республики

Зонирование

помещений детского технопарка «Кванториум»

Чувашской Республики в г. Новочебоксарске

Функционально и технически Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования Чувашии полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к детским технопаркам:

Тип помещения – открытое пространство площадью не менее 1000 кв. метров.

Помещения, предлагаемые для размещения детского технопарка, расположены в одном крыле 2-этажного здания и в комплексе создают единое пространство общей площадью не менее 1000 кв. метров.

Высота потолков всех помещений более 3,5 метра; в одном помещении, где предполагается разместить коворкинг-зону для проектной деятельности, она превышает необходимые 3,5 метра (согласно техническому паспорту – второй свет).

Вход в здание доступен для маломобильных групп населения.

К помещениям уже подведены все необходимые коммуникации, силовые кабели для подключения оборудования.

На 1 этаже здания, расположенного по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Жени Крутовой, д. 1, – 6 помещений.

На 2 этаже здания, расположенного по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Жени Крутовой, д. 1, – 3 помещения.

_____________

## Приложение № 4

## к концепции создания детского

## технопарка «Кванториум»

## Чувашской Республики

Дизайн-проект

в соответствии с брендбуком

Предлагаются следующие преобразования продемонстрированных ниже помещений, которые могут быть переоборудованы и использованы в едином комплексе детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики:

- Входная зона (ресепшн)

Входная зона (ресепшн) (проект)

- Наноквантум

Наноквантум (проект)

- Биоквантум

Биоквантум (проект)

- Коворкинг-зона для проектной деятельности

Коворкинг-зона для проектной деятельности (проект)

- Хайтек-цех

Хайтек-цех (проект)

- Дополненная и виртуальная реальность

Дополненная и виртуальная реальность (проект)

- IT-квантум

IT-квантум (проект)

- Лекторий

Лекторий  (проект)

- Шахматная гостиная

Шахматная гостиная (проект)

- Энерджиквантум

Энерджиквантум (проект)

3D-модель 1 этажа

3D-модель 2 этажа

Квантолаб

_____________

## Приложение № 5

## к концепции создания детского

## технопарка «Кванториум»

## Чувашской Республики

Штатное расписание

| Категория персонала | Позиция (содержание деятельности) | Количество штатных единиц |
| --- | --- | --- |
| Управленческий персонал | Руководитель структурного подразделения | 1 |
|  | Заместитель директора по проектному управлению | 0,5 |
|  | Заместитель директора по образовательной деятельности | 0,5 |
| Административный персонал | Специалист по работе со средствами массовой информации | 1 |
| Основной персонал (учебная часть) | Администратор | 1 |
|  | Специалисты по проектному управлению | 2 |
|  | Педагог по английскому языку | 1 |
|  | Педагоги дополнительного образования «Биоквантум» | 2 |
|  | Педагоги дополнительного образования «Наноквантум» | 2 |
|  | Педагоги дополнительного образования «Энерджиквантум» | 2 |
|  | Педагоги дополнительного образования «Дополненная и виртуальная реальность» | 2 |
|  | Педагоги дополнительного образования «IT-квантум» | 2 |
|  | Педагоги дополнительного образования «Квантолаб» | 2 |
|  | Педагог дополнительного образования по направлению «Квантошахматы» | 1 |
|  | Педагог-организатор | 1 |
|  | Лаборант | 3 |
|  | Методист | 1 |
|  | Инженер-преподаватель хайтека | 2 |

_____________

# Text boxes

26.10.2018

794-р

26.10.2018

794-р